7주차 팀 프로젝트 진행현황 보고서

팀별 1부 작성 · 파일명: W07_팀진행현황_팀명 · 워크북1(작성) → 워크북3(발표 후 수정) → 8주차 평가 자료

작성 방법 파일 > 사본 만들기 → 파일명을 “W07_팀진행현황_팀명”으로 변경 → 팀원 전원에게 편집 권한 공유 → 담당 교수에게 공유. 원본 양식은 수정할 수 없습니다. 상태값(모든 표 공통) 미착수: 시작 전 · 진행중: 작업 중 · 검증완료: 완료 기준(3절)을 모두 충족하고 증빙 URL이 있음 · 차단: 외부 요인으로 진행 불가 · 미확인: 완료했다고 하나 증빙이 없음 증빙 규칙 GitHub 커밋/PR, 실행 화면, 시험 로그, 사진, 회의록 링크만 인정합니다. 증빙 URL이 비어 있으면 진척률 계산에서 0%로 처리합니다. 링크는 “링크가 있는 모든 사용자 보기”로 공유하세요. 보안 API 키, 비밀번호, 개인 연락처, 외부 사용자 개인정보는 기재하거나 캡처하지 않습니다.

## 1. 기본 정보

| 팀명 |  | 프로젝트명 |  | 점검일 | YYYY-MM-DD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고서 작성자 |  | 팀장 |  | GitHub 저장소 URL |  |

팀원 및 역할 — 4주차 역할 분담 기준으로 작성하고, 변경되었다면 변경 사유를 비고에 적습니다.

| 이름 | 역할(예: 프론트엔드, 데이터, 하드웨어, PM) | 담당 WBS ID | 담당 FR ID | 비고(역할 변경 사유 등) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. 프로젝트 목표와 이번 주 목표

| 해결하려는 사용자 문제 | 누가, 어떤 상황에서, 무엇이 불편한가 |
| --- | --- |
| 최종 결과물(15주차) | 완성 시 시연할 수 있는 기능 범위 |
| 7주차 목표(측정 가능하게) | 예: FR-02 오류 조건 TC 3건 통과, 가중 진척률 60% 이상 |
| 8주차 평가에서 시연할 범위 | 실행 시연할 기능 / 대체 증빙으로 보일 기능 |

## 3. 완료 기준(DoD)과 가중치 합의

진척률을 측정하기 전에 팀이 먼저 합의합니다. 팀에 맞게 기준을 수정해도 되지만, 합의 후에는 모든 WBS에 같은 기준을 적용합니다.

| 구분 | “검증완료”로 인정하는 기준 | 우리 팀 적용 여부(○/×) 및 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 구현 | 코드·산출물이 저장소 main(또는 합의된 브랜치)에 반영됨 |  |
| 실행 | 다른 팀원 PC 또는 시연 환경에서 실행됨 |  |
| 시험 | 정상 조건 1건 이상 + 오류·경계 조건 1건 이상 TC 통과 |  |
| 증빙 | 커밋/PR, 실행 화면, 시험 로그 중 1개 이상 URL 등록 |  |
| 리뷰 | 담당자가 아닌 팀원 1명이 확인(이름 기재) |  |

| 가중치 | 기준(작업 규모·난이도) | 우리 팀 기준(수정 시) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 소: 약 4시간 이내, 기술적 불확실성 낮음 |  |
| 2 | 중: 1~2일, 일부 조사·시행착오 필요 |  |
| 3 | 대: 3일 이상 또는 핵심 기능·외부 연동 포함 |  |

합의일: ______________   합의 참석자: ____________________________________________

## 4. 6주차 Action Plan 이행 점검

6주차 action_plan(A-01, A-02 …)을 그대로 옮겨 적고 실제 결과를 기록합니다. 미이행도 숨기지 않고 사유와 후속 조치를 적습니다.

| Action ID | Issue ID | 조치 내용 | 담당 | 기한 | 결과(완료/부분/미이행) | 증빙 URL | 미이행 사유 · 후속 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5. 요구사항 추적표 (FR → WBS → 시험 → 증빙)

요구사항 하나가 어떤 작업으로 구현되고, 어떤 시험으로 확인되었는지 한 줄로 연결합니다. 행이 부족하면 표 마지막 행에서 마우스 오른쪽 > 아래에 행 삽입.

| FR ID | 요구사항 | WBS ID | 담당 | TC ID | 기대 결과 | 실제 결과 | 증빙 URL | 상태 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. WBS 진척률

검증된 완료율(%)은 0~100 숫자로, 증빙 URL이 없으면 0으로 적습니다. 가중치×완료율 = 가중치 × 검증된 완료율. 팀 추적 시트(Google Sheets)를 쓰면 자동 계산됩니다.

| WBS ID | 작업명 | 담당 | 가중치 | 검증된 완료율(%) | 가중치×완료율 | 증빙 URL | 상태 | 다음 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합계 |  |  | Σ가중치 = |  | Σ = |  |  |  |

| 가중 진척률 | Σ(가중치×완료율) ÷ Σ가중치 = ______ % |
| --- | --- |
| 단순 완료율 | 검증완료 WBS 수 ÷ 전체 WBS 수 × 100 = ______ % |
| 계획 진척률(7주차 시점) | WBS 일정상 이 시점에 끝나 있어야 할 비율 = ______ % |
| 계획 대비 차이와 원인 | 차이: ______ %p / 원인(사실 기반): |

## 7. 시험·시연 결과

| TC ID | 관련 FR | 유형(정상/오류/경계) | 입력·조건 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정(통과/실패) | 시험일시·시험자 | 증빙 URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 실패 TC 재현 절차 | 1) … 2) … 3) … |
| --- | --- |
| 원인 가설(검증 전) | 확인된 사실과 구분하여 작성 |
| 재시험 계획 | 재시험일 / 담당 / 통과 기준 |

## 8. 위험·이슈 TOP 3

점수 = 발생 가능성(1~5) × 영향도(1~5). 15 이상 높음 · 8~14 중간 · 7 이하 낮음. 점수는 우선순위를 정하는 참고값입니다.

| 위험 ID | 위험·이슈 내용(사실 기반) | 가능성 | 영향 | 점수 | 대응 방안 | 담당 | 기한 | 완료 확인 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9. 자원 관리 점검

강의계획서 핵심역량 “자원관리 이해(시간·예산·물적·인적 자원)”에 해당합니다. 계획과 실제를 비교해 부족한 자원과 조치를 적습니다.

| 자원 | 계획 | 실제 사용·현황 | 부족·문제 | 조치(담당·기한) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간(일정) |  |  |  |  |
| 인적(역할·투입) |  |  |  |  |
| 물적(장비·SW·클라우드·부품) |  |  |  |  |
| 예산(구입비 등) |  |  |  |  |

## 10. 팀원별 기여 확인

이번 주(6주차 수업 후 ~ 7주차 수업)의 실제 수행만 적습니다. 다른 팀원이 내용을 확인한 뒤 확인자 칸에 이름을 씁니다.

| 이름 | 담당 WBS/FR | 이번 주 수행 내용 | 산출물·증빙 URL | 투입 시간(h) | 확인자(다른 팀원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11. 8주차까지 수행 계획

| 우선순위 | 작업 | 관련 WBS/위험 ID | 담당 | 기한 | 완료 기준(확인 방법) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 12. 제출 전 확인

☐  확인된 사실 · 원인 가설 · 앞으로의 계획을 구분하여 적었다.

☐  “검증완료” 항목마다 열리는 증빙 URL이 있다(시크릿 창에서 열어 확인).

☐  증빙이 없는 항목은 “미확인”으로 표시하고 진척률에서 0%로 계산했다.

☐  6주차 Action Plan의 모든 항목에 결과를 적었다.

☐  팀원별 기여에 다른 팀원의 확인을 받았다.

☐  API 키 · 비밀번호 · 개인정보가 문서와 캡처 화면에 없다.