## 0_사용안내
7주차 팀 프로젝트 추적 시트
동서울대학교 캡스톤디자인(2) · 2026-2학기 · 팀별 1개 · 파일명: W07_팀추적시트_팀명
사용 순서 | ① 파일 > 사본 만들기 → 파일명 변경 → 팀원 편집 공유, 담당 교수 공유 ② 1_DoD·가중치 합의 → 2~8 시트 순서대로 작성 ③ 4_WBS진척 상단의 가중 진척률을 팀 진행현황 보고서 6번에 옮겨 적기
입력 칸 / 자동 칸 | 흰색 칸만 입력합니다. 연한 파란색 칸은 수식으로 자동 계산되므로 지우거나 덮어쓰지 않습니다.
상태값(공통) | 미착수: 시작 전 · 진행중: 작업 중 · 검증완료: 1_DoD 기준 충족 + 증빙 URL 있음 · 차단: 외부 요인으로 진행 불가 · 미확인: 완료 주장은 있으나 증빙 없음
진척률 계산 규칙 | 반영 완료율 = 증빙 URL이 있으면 ‘검증된 완료율’, 없으면 0. 가중 진척률 = Σ(가중치×반영 완료율) ÷ Σ가중치
위험 점수 | 가능성(1~5) × 영향(1~5). 15 이상 높음 · 8~14 중간 · 7 이하 낮음 (우선순위 참고용)
피드백 조치 | 수용: 이번 주 반영 · 보류: 반영하지 않음(이유 필수) · 추가확인: 확인·시험 후 결정
증빙 링크 | GitHub 커밋/PR, 실행 화면, 시험 로그, 사진, 회의록. ‘링크가 있는 모든 사용자 보기’로 공유했는지 시크릿 창에서 확인
보안 | API 키, 비밀번호, 개인 연락처, 외부 사용자 개인정보를 입력하지 않습니다.
작성 예시(가상) | 아래는 형식 참고용 가상 데이터입니다. 실제 시트에 옮겨 적지 않습니다.
3_요구사항추적 예 | FR-02 ¦ 동일 ID 중복 가입 차단 ¦ WBS-04 ¦ 홍길동(가상) ¦ TC-02 ¦ 오류 메시지 표시, 가입 거부 ¦ 5회 중 3회 차단 ¦ (커밋 URL) ¦ 진행중
4_WBS진척 예 | WBS-04 ¦ 중복 가입 차단 ¦ 홍길동(가상) ¦ 가중치 3 ¦ 검증된 완료율 50 ¦ (증빙 URL) ¦ 진행중 → 반영 완료율 50, 가중치×완료율 150
6_위험관리 예 | R-01 ¦ 통합 시험 일정 부족 ¦ 가능성 3 ¦ 영향 4 ¦ 점수 12(중간) ¦ 시험 시나리오 선작성 ¦ 담당 ¦ 기한 ¦ 시험보고서 등록

## 1_DoD·가중치합의
1. 완료 기준(DoD)과 가중치 합의
진척률을 측정하기 전에 팀이 합의합니다. 합의 후에는 모든 WBS에 같은 기준을 적용합니다.
구분 | ‘검증완료’ 인정 기준(기본안) | 우리 팀 적용(○/×) | 우리 팀 수정 내용
구현 | 코드·산출물이 저장소 main(또는 합의된 브랜치)에 반영됨
실행 | 다른 팀원 PC 또는 시연 환경에서 실행됨
시험 | 정상 조건 1건 이상 + 오류·경계 조건 1건 이상 TC 통과
증빙 | 커밋/PR, 실행 화면, 시험 로그 중 1개 이상 URL 등록
리뷰 | 담당자가 아닌 팀원 1명이 확인
가중치 1 | 소: 약 4시간 이내, 기술적 불확실성 낮음
가중치 2 | 중: 1~2일, 일부 조사·시행착오 필요
가중치 3 | 대: 3일 이상 또는 핵심 기능·외부 연동 포함
합의일
합의 참석자

## 2_ActionPlan점검
2. 6주차 Action Plan 이행 점검
6주차 action_plan(A-01 …)을 옮겨 적고 실제 결과를 기록합니다. 결과: 완료 / 부분 / 미이행
Action ID | Issue ID | 조치 내용(6주차) | 담당 | 기한 | 결과 | 증빙 URL | 미이행 사유·후속 조치

## 3_요구사항추적
3. 요구사항 추적표 (FR → WBS → 시험 → 증빙)
FR 하나가 어떤 작업(WBS)으로 구현되고 어떤 시험(TC)으로 확인되었는지 한 행에 연결합니다. 한 FR에 여러 TC가 있으면 행을 나눕니다.
FR ID | 요구사항 | WBS ID | 담당 | TC ID | 기대 결과 | 실제 결과 | 증빙 URL | 상태 | 확인일

## 4_WBS진척
4. WBS 진척률
흰 칸만 입력합니다. 증빙 URL이 비어 있으면 반영 완료율은 자동으로 0이 됩니다.
가중 진척률(%)
단순 완료율(%)
계획 진척률(%) — 직접 입력
계획 대비 차이(%p)
WBS ID | 작업명 | 담당 | 가중치(1~3) | 검증된 완료율(%) | 증빙 URL | 상태 | 다음 조치 | 반영 완료율(%) | 가중치×완료율

## 5_시험결과
5. 시험·시연 결과
기능마다 정상 1건 이상 + 오류 또는 경계 1건 이상. 실패도 지우지 말고 재현 절차와 재시험 계획을 남깁니다.
TC ID | 관련 FR | 유형 | 입력·조건 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 시험일시 | 시험자 | 증빙 URL | 실패 시 재현 절차·재시험 계획

## 6_위험관리
6. 위험·이슈 관리
점수·등급은 자동 계산됩니다. 점수가 높은 3건을 팀 진행현황 보고서 8번에 옮겨 적습니다.
위험 ID | 위험·이슈 내용 | 가능성(1~5) | 영향(1~5) | 점수 | 등급 | 대응 방안 | 담당 | 기한 | 완료 확인 방법 | 상태

## 7_피드백
7. 피드백 기록
발표·회의에서 받은 피드백을 기록하고, 반영 결과를 마지막 열에 남깁니다.
일시 | 제공자 | 질문·피드백 | 우리 답변·근거 | 조치 | 판단 이유 | 담당 | 기한 | 완료 기준 | 결과·증빙 URL

## 8_팀원기여
8. 팀원별 기여 기록
매주 누적 기록합니다. 다른 팀원이 내용을 확인한 뒤 확인자 칸에 이름을 씁니다. 개인 PBL·포트폴리오의 근거가 됩니다.
주차 | 이름 | 담당 WBS/FR | 수행 내용 | 산출물·증빙 URL | 투입 시간(h) | 확인자(다른 팀원)